## Sheet1
کاربرگ مربوط به تمدید پروژه
عنوان پروژه : .........................................................................................
كارفرما: شركت ساخت و توسعه زير بنا هاي حمل و نقل كشور |  | شماره و تاریخ پیمان :
مهندسین مشاور : |  | مبلغ اولیه پیمان :
پیمانکار : |  | مدت اولیه پیمان : |  | تاريخ تحويل زمين :
شماره و تاریخ ابلاغ 125 درصد : |  | شماره و تاریخ تمدید مدت قبلی :
مبلغ کل پیمان و 125 درصد : |  | مدت زمان تمدید شده :
مدت زمان 125 درصد : |  | تمديد قبلي تا تاريخ :
تاريخ قانوني خاتمه قرارداد :
شماره كاركرد و مبلغ مربوطه تا تاريخ قانوني خاتمه قرارداد :
درصد پيشرفت ريالي تا تاريخ درخواست تمديد : |  | درصد پيشرفت فيزيكي تا تاريخ درخواست تمديد :
ردیف | عوامل موثر احتمالی |  | مدت زمان پیشنهادی جهت تمدید (روز)
|  |  | پیمانکار | مشاور | دفتر منطقه | مستندات ازصفحه
1 | مشکلات مرتبط با ارزیابی ( عدم ارزیابی ، عدم آزاد سازی ..........)
2 | وجود معارضین تأسیساتی ( انتقال نیرو ، گاز ، تلفن ، آب ...........)
3 | مشکلات اعتباری و تخصیصی
4 | مشکلات مربوط به تأمین مصالح و کمبود آنها ( قیر ، سیمان ، .........)
5 | عدم دسترسی و یا نا مناسب بودن معادن پیش بینی شده
6 | تأخیر در ابلاغ نقشه ها و مشخصات
7 | تغییرات در طراحی، احجام کاری، و کارهای جدید (واریانتها، پروفیل طولی، ابلاغ 25 درصد ......)
8 | ممانعت سازمانهای محلی و سایر ارگانها ( محیط زیست ، منابع طبیعی ، ......)
9 | حوادث پیش بینی نشده در عملیات اجرایی(ریزشها، رانشها، محوطه های باستانی و ..)
10 | حوادث قهری ( سیل ، خشکسالی ، زمین لغزش ، زلزله ، ......)
11 | مشکلات ناشی از محدودیتهای تأمین سوخت
12 | مشکلات تهیه مواد ناریه و آتشباری
13 | سایر موارد (تعلیق ، روزهای تعطیل و ......)
14 | شرایط جوی
جمع زمان پیشنهادی (با توجه به همپوشانیهای زمانی عوامل)
طبق اسناد و مدارک ارسالی مربوط به تأخیرات پروژه فوق پیشنهاد ............... ماه ( تا تاريخ ......../......../........ )افزایش مدت پیمان را دارم.
مهر و امضاء پیمانکار
پس از بررسی اسناد و مدارک ارسالی مربوط به تأخیرات پروژه فوق پیشنهاد ............... ماه ( تا تاريخ ......../......../........ )افزایش مدت پیمان را مینمایم.
بار مالي ناشي از تمديد تا تارخ مورد تائيد مشاور : ................................................. ريال
مهر و امضاء مهندسین مشاور
پس از بررسی اسناد و مدارک ارسالی مربوط به تأخیرات پروژه فوق ............... ماه ( تا تاريخ ......../......../........ )افزایش مدت پیمان را مينماييم.
دفتر منطقه
پس از بررسی اسناد و مدارک ارسالی مربوط به تأخیرات پروژه فوق ............... ماه ( تا تاريخ ......../......../........ )افزایش مدت پیمان تأیید میگردد.
تاييد كميسيون